## JANUARY
Monthly Plan | Weekly Plan |  | Daily Plan
|  |  | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
服务理解 1. 建立及完善统一的服务理解业务知识库 2. 上线服务理解能力（一期），完善每个能力的 任务定义，标注规范，训练集数据量，模型对比实验，offline验收指标，online性能指标 1) 子服务识别 （阿庆） 2) 子服务SCI分类：S, A, B （阿庆） 3) 子服务类目分类 （宸胤） 4) 子服务类别分类 （商品列表页，咨询列表页，咨询详情页）（宸胤） 5) 子服务场景多标签分类 （先两个闭环场景）（豫暉） 6) 子服务标题生成 （豫暉） 7) 子服务关键词抽取 （豫暉） 8) 子服务地域信息抽取 3. 给出结构化的子服务信息，打通"子服务采集<->子服务理解<->搜索侧<->用户侧"完整链路 1) 子服务基础信息 2) 子服务空间信息 3) 子服务时间信息 4) 子服务的用户统计信息 | 1st week | [5 empty] | 1
| 2st week | 1. 搭建环境，并整理为一份新人ramp up手册 2. 熟悉业务 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3st week | 1. 汇总服务理解语雀文档 2. 梳理服务链路关系 3. 定义标注规范，给出示例（标题，关键词） | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[6 empty] | 1. 与业务方确定页面标题规范 | 1. 定义标注规范，给出示例（标题，关键词） 2. 推动产品给出场景标签
| 4st week | 1. 梳理服务整条业务链路，绘制链路图和人员配置 2. 给出标题生成，关键词提取第一版 3. 落实数据标注任务 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 5st week |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29